## Pruebas
Pruebas de seguimiento del configurador Xbee
Objetivo | Descripción del objetivo | Hito relacionado | Pruebas previstas | Prueba a verificar | Cómo realizar la prueba | Resultado esperado | ¿Se cumplió? | ¿De qué manera? Resultado observado | Evidencia (archivo o enlace) | Fecha de prueba | Responsable | Faltantes / Próxima acción
O0 ·Preparación | Preparar los equipos y la conexión serial, registrar la configuración inicial de los módulos XBee y definir las condiciones y los procedimientos de las pruebas. | H0 · Preparación | 2 | TO0.1.Inventario y conexión | Identificar las Raspberry, los XBee, el adaptador serial y el nodo ESP32. Registrar conexiones, puertos, velocidad serial y los valores iniciales de cada módulo antes de cambiarlo. | El montaje puede reproducirse con los equipos, conexiones y valores iniciales registrados. | Sí | Se identifican los equipos utilizados y se registran las conexiones, el puerto y la velocidad serial, junto con los valores iniciales de los módulos XBee. Esta información permite reproducir el montaje y reconocer la configuración de cada módulo antes de modificarla. |  | 2026-09-30 | Tomás Palacio
|  | H0 · Preparación |  | TO0.2.Plan de ensayos | Definir qué módulos se usarán, su ubicación, alimentación, redes de prueba y condiciones de radio. Revisar que las pruebas de esta tabla cubran todos los objetivos. | Las condiciones de los ensayos y las pruebas previstas están documentadas. | Sí | Se definen los módulos utilizados, su ubicación, alimentación, redes de prueba y condiciones de radio. Las condiciones de los ensayos y los procedimientos para verificar los objetivos quedan documentados. |  | 30/09/2026 | Tomás Palacio
O1 · Identificación y Lectura local | Identificar el módulo conectado y leer de manera fiable sus parámetros y datos de diagnóstico, incluida su MAC, antes de modificarlo. | H1 · Local | 5 | TO1.1. Identificación del módulo | Conectar el XBee a la Raspberry y ejecutar la lectura. Registrar la dirección MAC, el nombre NI y los valores ID, AP y CE. Comparar con los datos iniciales del módulo. | El programa identifica el XBee correcto y presenta sus parámetros sin modificarlo. | Sí | El programa logra efecticamente identificar de manera local diferentes parámetros preestablecidos del Xbee. Estos parámetros son: MAC (SH y SL), NI, ID, AP, CE, BD, VR, HP, CM, DH y DL. |  | 2026-05-10 | Tomás Palacio
|  |  |  | TO1.2. Lecturas repetidas y diagnóstico | Leer varias veces el mismo módulo sin cambiarlo. Comparar MAC, NI, ID, AP, CE y los datos de diagnóstico disponibles. Anotar cuántas lecturas se hicieron. | Las lecturas coinciden. Un dato que no se pudo consultar se indica como no disponible. | Sí | Para un mismo módulo Xbee, el programa es capaz de leer repetidamente las diferentes variables, reconociendo invariablemente su MAC única. |  | 2026-05-10 | Tomás Palacio
|  |  |  | TO1.3. Lecutura tras cambio de configuración | Mediante la herramienta XCTU se cambia la configuración del módulo. Registrar el nombre NI y los valores ID, AP y CE. Comparar con los datos anteriores del módulo y comprobar que efectivamente se haya producido un cambio en el registro de los parámetros. Comprobar que la dirección MAC se registre de igual manera. | Se evidencia el cambio de parámetros en el módulo y la dirección MAC permance siendo la misma. | Sí | Se evidencia efectivamente los distintos valores de parámetros tras procederse un cambio en la configuración del módulo Xbee. Mientras tanto, la dirección MAC continua invariable, como es el resultado esperado. |  | 2026-05-10 | Tomás Palacio
|  |  |  | TO1.4. Lectura de parámetros con otro módulo distinto | Se conecta un módulo distinto y se comprueba que el programa sea capaz de identificarlo y leer correctamente sus parámetros. Se comrprueba que la dirección MAC sea distinta y única. | El programa es capaz de leer los parámetros de configuración de distintos módulos sin problema. Se evidencia que la dirección MAC registra es única para cada módulo | Sí | El programa logra efecticamente identificar de manera local diferentes parámetros preestablecidos de diferentes módulos Xbee. Estos parámetros son: MAC (SH y SL), NI, ID, AP, CE, BD, VR, HP, CM, DH y DL. Se evidencia la distinción de las diferentes MACs correspondientes de cáda módulo. |  | 13/10/2026 | Tomás Palacio
|  |  |  | TO1.5.Fallo de conexión | Intentar la lectura con el XBee desconectado o con un puerto incorrecto. Registrar el mensaje mostrado. | El programa informa el fallo y no muestra valores anteriores como si fueran una lectura nueva. | Sí |  |  | 14/10/2026 | Tomás Palacio
O2 · Configuración local | Configurar localmente ID, AP, CE y NI, guardar los cambios y confirmar su persistencia mediante una lectura posterior y un reinicio eléctrico. | H1 · Local | 5 | TO2.1. Cambio y lectura posterior | Anotar los valores iniciales. Solicitar nuevos valores válidos de ID, AP, CE y NI, guardar los cambios y leer de nuevo los cuatro parámetros. | Los cuatro valores leídos coinciden con los solicitados. | Sí | Se logra un correcto cambio en la confguración de un módulo Xbee de manera local. Los parámetros con posibilidad de cambio son: ID, AP, CE y NI. Los valores leídos posteriormente dentro de la configuración del módulo, corresponden a los valores exigidos por el usuario |  | 2026-05-10 | Tomás Palacio
|  |  |  | TO2.2. Persistencia tras reinicio | Después de guardar una configuración, apagar y encender el XBee. Volver a leer ID, AP, CE y NI. Comparar con los valores que se solicitaron. | La configuración permanece guardada después del reinicio eléctrico. | Sí | Tras un reinicio los valores de configuración permanecen en el Xbee. Esto evidencia que el guardado de los parámetros se encuentra dentro de la memoria no volátil. |  | 2026-05-10 | Tomás Palacio
|  |  |  | TO2.3. Valor inválido | Introducir un valor que el programa considere inválido. Revisar el mensaje y leer de nuevo la configuración. | El programa rechaza el valor y conserva la configuración anterior. | Sí |  |  | 13/10/2026 | Tomás Palacio
|  |  |  | TO2.4. Cancelación antes de aplicar | Iniciar una configuración y cancelarla antes de autorizar los cambios. Leer de nuevo los parámetros. | El programa cancela la solicitud y conserva los valores iniciales. | Sí |  |  | 13/10/2026 | Tomás Palacio
|  |  |  | TO2.5. Configuración local de otro módulo Xbee | Comprobar que las pruebas anteriores sean satisfactorias con otro módulo diferente al utilizado anteriormente | El programa es capaz de cambiar los parámetros NI, CE, AP, ID satisfactoriamente con diferentes módulos Xbee diferentes | Sí | El proceso de configuración local del programa funciona indistintamente del módulo Xbee utilizado. |  | 13/10/2026 | Tomás Palacio
O3 · Búsqueda en la misma red | Buscar e identificar los XBee que ya pertenecen a la misma red del XBee conectado a la Raspberry. Adicionalmente, reconocer correctamente parámetros de estos mismo módulos tales como ID, NI, CE y AP. | H2 · Red actual | 5 | TO3.1. Detección de módulos conocidos | Encender uno o más XBee conocidos en la misma red. Verificar si es capaz de detectar los dispositivos dentro de la misma red. | La búsqueda identifica los módulos presentes por su MAC correctamente. | Sí | El programa logra identificar los módulos XBee encendidos dentro de la misma red del módulo conectado a la Raspberry. Se evidencia que las direcciones MAC encontradas corresponden a los módulos utilizados en la prueba. |  | 2026-05-10 | Tomás Palacio
O3 · Misma red |  |  |  | TO3.2. Identificación sin duplicados | Ejecutar dos búsquedas consecutivas con los mismos módulos encendidos. Revisar la lista de resultados de cada búsqueda. | Cada MAC aparece una sola vez en la lista de módulos. | Sí | Al realizar búsquedas consecutivas con los mismos módulos encendidos, cada dirección MAC aparece una sola vez en la lista de resultados. |  | 2026-05-10 | Tomás Palacio
|  |  |  | TO3.3. Identificación de parámetros de otros módulos dentro de la misma red. | Reconocer parámetros de ID, CE, AP y NI de otros módulos dentro de la misma red | Es capaz de reconocer correctamente los parámetros de ID, CE, AP y NI de otros módulos dentro de la misma red | Sí | El programa logra leer correctamente los parámetros ID, CE, AP y NI de otros módulos XBee dentro de la misma red. Los valores obtenidos corresponden a la configuración de cada módulo identificado. |  | 2026-05-10 | Tomás Palacio
|  |  |  | TO3.4. Identificación de cambio de parámetros | Si el parámetro de un módulo dentro de la misma red es cambiado, verificar si este cambio se registra correctamente y no se superpone con el anterior. | Identifica correctamente los cambios de parámetros y reemplaza los anteriores por los nuevos. | Sí | Se evidencia que el programa reconoce los cambios realizados en los parámetros de un módulo XBee de la misma red. El registro se actualiza con los nuevos valores y mantiene la identificación del módulo mediante su dirección MAC. |  | 2026-05-10 | Tomás Palacio
O3 · Misma red |  |  |  | TO3.5. Red vacía y error de búsqueda | Primero apagar los módulos remotos y buscar. Después provocar un fallo de conexión con el XBee local y buscar de nuevo. Comparar los mensajes. | El programa distingue una búsqueda sin módulos de una búsqueda que falló. | Sí |  |  | 13/10/2026 | Tomás Palacio
O4 · Búsqueda en otras redes | Buscar XBee en otras redes mediante un intervalo de ID indicado por el operador y registrar en qué ID se encontró cada módulo. | H3 · Otros ID | 3 | TO4.1.Intervalo y red encontrada | Elegir un intervalo pequeño que incluya la red de un XBee conocido y una red sin módulos. Ejecutar la búsqueda y comparar los ID explorados con los elegidos. | El programa explora los ID solicitados y registra en cuál encontró cada MAC. | Sí | El programa explora los ID comprendidos en el intervalo seleccionado e identifica los módulos XBee presentes en las redes consultadas. Cada módulo encontrado queda registrado con su dirección MAC y el ID de la red en la que fue identificado. |  | 2026-09-10 | Tomás Palacio
O5 · Otras redes |  |  |  | TO4.2. Progreso y duración | Ejecutar la búsqueda de un intervalo. Registrar el progreso mostrado, el tiempo empleado en cada red y el tiempo total. | El operador puede saber qué red se está explorando y cuánto duró la búsqueda. | Sí |  |  | 13/10/2026 | Tomás Palacio
O5 · Otras redes |  |  |  | TO4.3.Cancelación o fallo | Realizar una búsqueda y cancelarla. Repetir provocando un fallo. En ambos casos revisar los resultados guardados y leer el ID y AP locales al recuperar la conexión. | La búsqueda informa por qué terminó, conserva los hallazgos y permite comprobar la configuración local inicial. | Sí |  |  | 13/10/2026 | Tomás Palacio
O5 · Configuración remota | Leer y cambiar por radio la configuración de un XBee seleccionado por su MAC, sin conectarlo por cable, y comprobar sus valores finales de ID, AP, CE y NI. | H4 · Remoto | 5 | TO5.1.Selección y lectura por MAC | Descubrir un módulo remoto dentro de la red local, y luego un módulo remoto dentro de otra red, seleccionarlo por su MAC y leer ID, AP, CE y NI por radio. Comparar la MAC y los datos con los del módulo de prueba. | La lectura corresponde al módulo seleccionado y permite conocer su configuración antes de modificarlo. | Sí | El programa permite seleccionar por su dirección MAC un módulo XBee de la red local y otro de una red diferente. En ambos casos, la lectura remota corresponde al módulo elegido y permite reconocer sus valores de ID, AP, CE y NI antes de modificarlos. |  | 2026-09-10 | Tomás Palacio
|  |  |  | TO5.2.Cambio de AP, CE y NI | Anotar los valores remotos iniciales. Cambiar AP, CE y NI por radio usando valores compatibles con el ensayo. Guardar y leer de nuevo los tres parámetros. Hacer esto tanto para un módulo de una red local, como para un módulo de una red externa. | Los valores se leen nuevamente y coinciden con los solicitados. | Sí | Se evidencia que el programa logra modificar por radio los parámetros AP, CE y NI de módulos XBee de la red local y de una red externa. Después de guardar los cambios, una nueva lectura confirma que los valores corresponden a los solicitados. |  | 2026-09-10 | Tomás Palacio
|  |  |  | TO5.3.Cambio de ID | Anotar el ID remoto inicial. Solicitar otro ID por radio. Buscar el módulo en la red final y leer su configuración usando la misma MAC. | El módulo se encuentra en la red final y la lectura confirma el nuevo ID. | Sí | El programa logra cambiar por radio el ID del módulo remoto. Posteriormente, el módulo se encuentra en la nueva red con la misma dirección MAC, y la lectura de su configuración confirma el nuevo ID. |  | 2026-09-10 | Tomás Palacio
|  |  |  | TO5.4.Persistencia remota | Después de guardar los cambios, apagar y encender el módulo remoto. Buscarlo en su red final y volver a leer ID, AP, CE y NI. | Los cuatro valores permanecen guardados tras el reinicio. | Sí | Después de guardar los cambios y apagar y encender el módulo remoto, se evidencia que los parámetros ID, AP, CE y NI conservan los valores configurados. El programa vuelve a identificar el módulo en su red final y confirma estos valores mediante una nueva lectura. |  | 2026-09-10 | Tomás Palacio
|  |  |  | TO5.5.Pérdida de respuesta | Solicitar un cambio remoto e impedir su lectura posterior. Revisar el mensaje del programa y el registro de la operación. | El programa informa que no pudo comprobar el cambio y no lo anuncia como terminado. | Sí |  |  | 13/10/2026 | Tomás Palacio
O6 · Recuperación del Xbee local | Comprobar y, cuando sea necesario, restituir el ID y el AP del XBee de la Raspberry después de una operación, una cancelación o un error. | H1 a H4 | 3 | TO6.1.Finalización normal | Anotar el ID y AP del XBee local. Ejecutar una operación que los cambie temporalmente y permita terminar con normalidad. Leer ambos valores al finalizar. | El ID y AP vuelven a sus valores originales y la lectura confirma la recuperación. | Sí | Al finalizar normalmente una operación que modifica temporalmente la configuración del XBee local, sus parámetros ID y AP recuperan los valores originales. La lectura posterior confirma que ambos valores coinciden con los registrados antes de iniciar la operación. |  | 2026-09-10 | Tomás Palacio
O4 · Recuperación local |  |  |  | TO6.2.Cancelación durante la búsqueda | Anotar el ID y AP originales. Cancelar una búsqueda mientras el programa está usando otro ID. Leer de nuevo los valores locales. | Después de cancelar, el XBee local recupera el ID y AP originales. | Sí |  |  | 13/10/2026 | Tomás Palacio
O4 · Recuperación local |  |  |  | TO6.3.Error durante una operación | Anotar el ID y AP originales. Desconectar el USB durante una búsqueda y revisar el mensaje. Reconectar el módulo, leer ambos valores y restablecerlos si cambiaron. | El programa informa de la desconexión. Si no pudo comprobar la recuperación, lo advierte e indica cómo revisar y restablecer los valores después de reconectar. | Sí |  |  | 14/10/2026 | Tomás Palacio
O7 · Registro por módulo | Mantener un registro JSON de cada XBee identificado por su MAC, con la última configuración comprobada y una marca de pendiente si un cambio todavía no puede verificarse. | H5 · Registro | 3 | TO7.1.Una entrada por módulo | Descubrir y leer dos veces el mismo XBee. Abrir el archivo JSON y contar las entradas de su MAC. Comparar los valores guardados con los leídos. | Hay una sola entrada por MAC y sus valores confirmados coinciden con la lectura. | Sí | Al descubrir y leer repetidamente el mismo módulo XBee, el archivo JSON mantiene una única entrada asociada a su dirección MAC. Se evidencia que los valores guardados en el registro coinciden con los obtenidos mediante la lectura del módulo. |  | 2026-09-10 | Tomás Palacio
O7 · Registro por MAC |  |  |  | TO7.2.Cambio sin comprobar | Guardar una configuración confirmada. Solicitar un cambio remoto e interrumpir su comprobación. Revisar la entrada del módulo en el archivo JSON. | El registro conserva los últimos valores comprobados y señala el cambio solicitado como pendiente de comprobar. | Sí |  |  | 14/10/2026 | Tomás Palacio
O7 · Registro por MAC |  |  |  | TO7.3.Verificación de un cambio pendiente | Usar el módulo de la prueba anterior. Recuperar la comunicación, leer su configuración y comparar los valores leídos con los guardados en el archivo JSON. | El JSON se actualiza con los valores leídos y retira la marca de pendiente después de comprobar el resultado. Si la lectura vuelve a fallar, conserva esa marca. | Sí |  |  | 14/10/2026 | Tomás Palacio
O8 · Recepción de mediciones | Comprobar que, después de usar el configurador, el ESP32 sigue enviando sus mediciones y la Raspberry sigue recibiéndolas. | H6 · Sensores | 1 | TO8.1.Recepción antes y después de usar el configurador | Ejecutar el programa receptor y registrar las mediciones durante un tiempo definido. Detenerlo, usar el configurador y cerrarlo. Volver a ejecutar el receptor durante el mismo tiempo y comparar los mensajes recibidos y su interpretación. | La Raspberry vuelve a recibir e interpretar correctamente las mediciones. La comparación permite comprobar si aparecen errores de lectura o cambios en la cantidad de mensajes recibidos. | Sí | Se evidencia que la comunicación entre el ESP32 y la Raspberry funciona antes y después de utilizar el configurador. Al cerrar el configurador y volver a ejecutar el programa receptor, la Raspberry recibe e interpreta correctamente las mediciones enviadas por el ESP32. |  | 2026-09-10 | Tomás Palacio
O9 · Interfaz de usuario | Desarrollar una interfaz clara y organizada que facilite la selección de módulos, la ejecución de las operaciones y la comprensión de los resultados y mensajes de error. | H7 · Interfaz de usuario | 3 | TO9.1.Identificación en pantalla | Revisar el menú principal. Cambiar de puerto y seleccionar un módulo remoto. Comprobar que la información mostrada permite identificar el puerto y el XBee sobre el que se va a trabajar. | La pantalla identifica claramente el puerto seleccionado, el XBee local y el módulo remoto elegido, según la operación. | Sí | La pantalla muestra claramente el puerto seleccionado y la identificación del XBee local o del módulo remoto, según la operación. Al cambiar de puerto o seleccionar otro módulo, la información mostrada se actualiza y permite reconocer sobre cuál XBee se va a trabajar. |  | 2026-09-10 | Tomás Palacio
|  |  |  | TO9.2.Navegación por los menús | Pedir a otro operador que seleccione un módulo, consulte su configuración y vuelva al menú principal siguiendo únicamente las instrucciones en pantalla. | El operador completa el recorrido sin instrucciones adicionales y reconoce cómo seleccionar, continuar y regresar. | Sin probar
|  |  |  | TO9.3. Claridad de los mensajes | Ejecutar una operación correcta, introducir un valor inválido y provocar una pérdida de respuesta. Revisar los mensajes mostrados en cada caso. | Los mensajes explican qué ocurrió y qué hacer después. Distinguen una operación completada, fallida o pendiente de comprobación. | Sí |  | Se encuentra en las evidencias de las otras pruebas | 13/10/2026 | Tomás Palacio
O10 · Entrega | Entregar el configurador, el manual de uso y recuperación y el informe de pruebas, comprobando que otra persona puede instalarlo y utilizarlo en otra Raspberry. | H8 · Entrega | 3 | TO10.1.Instalación en otra Raspberry | Instalar el programa en otra Raspberry siguiendo las instrucciones. Conectar un XBee y realizar una lectura y una configuración local. | La instalación puede reproducirse y el programa funciona en la otra Raspberry. | Sin probar
Entrega |  | H7 · Entrega |  | TO10.2.Uso y recuperación con el manual | Pedir a otra persona que siga el manual para leer, configurar, buscar módulos y recuperar una conexión interrumpida. Registrar los pasos que requirieron ayuda. | La persona puede completar las operaciones y recuperar la comunicación con las instrucciones disponibles. | Sin probar
Entrega |  | H7 · Entrega |  | TO10.3.Informe final de pruebas | Revisar que el informe incluya los resultados de esta tabla, las condiciones del montaje, las evidencias, los problemas encontrados y las funciones limitadas. | El informe permite identificar qué se comprobó, qué falta y bajo qué condiciones se realizaron los ensayos. | Sin probar

## Objetivos y hitos
Cumplimiento de objetivos y cierre de hitos
Cumplimiento de objetivos
Objetivo | Descripción del objetivo | Hitos relacionados | Pruebas previstas | Pruebas con «Sí» | ¿Objetivo cumplido? | Faltantes | Comentarios | Fecha de cierre
O0 · Preparación | Preparar los equipos y la conexión serial, registrar la configuración inicial de los módulos XBee y definir las condiciones y los procedimientos de las pruebas. | H0 · Preparación | 2 | 2 | Sí |  | Se completó la preparación | 30/09/2026
O1 · Identificación y Lectura local | Identificar el módulo conectado y leer de manera fiable sus parámetros y datos de diagnóstico, incluida su MAC, antes de modificarlo. | H1 · Local | 5 | 5 | Sí |  | Se completó la etapa de identificación y lectura de parámetros local de un módulo Xbee pasando todas las prubas satisfactoriamente | 14/10/2026
O2 · Configuración local | Configurar localmente ID, AP, CE y NI, guardar los cambios y confirmar su persistencia mediante una lectura posterior y un reinicio eléctrico. | H1 · Local | 5 | 5 | Sí |  | La etapa de configuración local pasó todas las pruebas satisfactoriamente | 13/10/2026
O3 · Búsqueda en la misma red | Buscar e identificar los XBee que ya pertenecen a la misma red del XBee conectado a la Raspberry, sin cambiar el ID de este último. | H2 · Red actual | 5 | 5 | Sí |  |  | 13/10/2026
O4 · Búsqueda en otras redes | Buscar XBee en otras redes mediante un intervalo de ID indicado por el operador y registrar en qué ID se encontró cada módulo. | H3 · Otros ID | 3 | 3 | Sí |  | La etapa de búsqueda de otras redes pasó todas las pruebas satisfactoriamente | 13/10/2026
O5 · Configuración remota | Leer y cambiar por radio la configuración de un XBee seleccionado por su MAC, sin conectarlo por cable, y comprobar sus valores finales de ID, AP, CE y NI. | H4 · Remoto | 5 | 5 | Sí |  |  | 13/10/2026
O6 · Recuperación del Xbee local | Comprobar y, cuando sea necesario, restituir el ID y el AP del XBee de la Raspberry después de una operación, una cancelación o un error. | H1 a H4 · Recuperación local | 3 | 3 | Sí |  |  | 14/10/2026
O7 · Registro por módulo | Mantener un registro JSON de cada XBee identificado por su MAC, con la última configuración comprobada y una marca de pendiente si un cambio todavía no puede verificarse. | H5 · Registro | 3 | 3 | Sí |  |  | 14/10/2026
O8 · Recepción de mediciones | Comprobar que, después de usar el configurador, el ESP32 sigue enviando sus mediciones y la Raspberry sigue recibiéndolas. | H6 · Sensores | 1 | 1 | Sí |  | Se siguen recibiendo mediciones correctamente | 2026-09-10
O9 · Interfaz de usuario | Desarrollar una interfaz clara y organizada que facilite la selección de módulos, la ejecución de las operaciones y la comprensión de los resultados y mensajes de error. | H7 · Interfaz de usuario | 3 | 2 | Parcialmente
O10 ·Entrega | Entregar el configurador, el manual de uso y recuperación y el informe de pruebas, comprobando que otra persona puede instalarlo y utilizarlo en otra Raspberry. | H8 · Entrega | 3 | 0 | Sin probar
Cierre de hitos
Hito | Logro esperado | Objetivos relacionados | Criterio de cierre | ¿Hito cumplido? | Faltantes | Comentarios | Fecha de cierre
H0 Preparación | Montaje de prueba definido, inventario de equipos y parámetros iniciales, esquema de conexión y matriz de ensayos. | Preparación de todos | Están identificados los equipos, sus conexiones y sus valores iniciales. También está escrito qué pruebas se harán. | Sí |  | Se completó la preparación | 30/09/2026
H1 Local | Primera versión capaz de leer y configurar localmente ID, AP, CE y NI. | O1, O2 y O6 | Se puede leer y cambiar la configuración de un XBee conectado a la Raspberry. Después de apagarlo y encenderlo, los valores siguen siendo los solicitados. | Sí |  |  | 14/10/2026
H2 Red actual | Búsqueda de los XBee que comparten la red actual e identificación de cada uno por MAC. | O3 y O6 | El programa muestra los XBee de la misma red e identifica cada uno sin repetirlo. También distingue entre una red sin nodos y un problema de conexión. | Sí |  |  | 14/10/2026
H3 Otros ID | Exploración de intervalos acotados de ID, con progreso y duración registrados por red. | O4 y O6 | El programa busca en los valores de red elegidos por el operador y muestra dónde encontró cada XBee. Si la búsqueda se cancela o falla, el XBee de la Raspberry conserva su configuración inicial. | Sí |  |  | 14/10/2026
H4 Remoto | Lectura y configuración por radio de un XBee seleccionado por MAC, incluida la verificación tras un cambio de ID. | O5 y O6 | Después de modificar un XBee por radio, el programa lee de nuevo sus valores y comprueba el cambio. Si pierde contacto, informa «No se pudo comprobar» en lugar de darlo por terminado. | Sí |  |  | 14/10/2026
H5 Registro | Registro JSON por MAC con configuración comprobada, intentos y operaciones pendientes. | O7 | Cada XBee tiene un solo registro. El archivo guarda como confirmados únicamente los valores que se pudieron leer; los cambios que no se han comprobado aparecen como pendientes. | Sí |  |  | 14/10/2026
H6 Sensores | Ensayo de la recepción de mediciones desde el ESP32 hacia la Raspberry después de usar el configurador. | O8 | La Raspberry sigue recibiendo mediciones del sensor después de usar el configurador. Se comparan los envíos previstos con los datos recibidos para comprobarlo. | Sí |  | Se siguen recibiendo mediciones correctamente | 2026-09-10
H7 Interfaz de usuario | Menús organizados, identificación visible del puerto y del módulo seleccionado, e instrucciones y mensajes claros para el operador. | O9 | Se cumplen las tres pruebas de O9: el puerto y el módulo se identifican claramente, otro operador recorre los menús sin ayuda adicional y los mensajes distinguen operaciones completadas, fallidas o pendientes e indican cómo continuar. | Parcialmente
H8 Entrega | Versión estable, manual de operación, procedimiento de recuperación e informe de pruebas. | O10 | Otra persona puede usar el programa siguiendo el manual. El informe explica qué problemas surgieron, qué funciones quedaron limitadas y cómo recuperar la comunicación. | Sin probar

## Progreso de hitos
Progreso de los hitos del configurador XBee
Avance del hito = promedio del porcentaje de pruebas cumplidas de sus objetivos. Cada objetivo tiene el mismo peso.
Hito | Objetivos asociados | Objetivos completos |  | Avance | Estado del hito
H0 Preparación | O0 | 1 |  | 100% | Sí
H1 Local | O1, O2, O6 | 3 |  | 100% | Sí
H2 Red actual | O3, O6 | 2 |  | 100% | Sí
H3 Otros ID | O4, O6 | 2 |  | 100% | Sí
H4 Remoto | O5, O6 | 2 |  | 100% | Sí
H5 Registro | O7 | 1 |  | 100% | Sí
H6 Sensores | O8 | 1 |  | 100% | Sí
H7 Interfaz de usuario | O9 | 0 |  | 66.67% | Parcialmente
H8 Entrega | O10 | 0 |  | 0% | Sin probar
Sí | Parcialmente | No |  | Sin probar
Diagrama horizontal de dependencias de los hitos
O6 · Recuperación del Xbee local Sí 100% · 3 de 3 pruebas con Sí
H0 Preparación Sí 100% de avance | H1 Local Sí 100% de avance |  | H2 Red actual Sí 100% de avance |  | H3 Otros ID Sí 100% de avance | H4 Remoto Sí 100% de avance | H5 Registro Sí 100% de avance | H6 Sensores Sí 100% de avance | H7 Interfaz de usuario Parcialmente 67% de avance | H8 Entrega Sin probar 0% de avance
O0 · Preparación Sí 100% · 2 de 2 pruebas con Sí | O1 · Identificación y Lectura local Sí 100% · 5 de 5 pruebas con Sí |  | O3 · Búsqueda en la misma red Sí 100% · 5 de 5 pruebas con Sí |  | O4 · Búsqueda en otras redes Sí 100% · 3 de 3 pruebas con Sí | O5 · Configuración remota Sí 100% · 5 de 5 pruebas con Sí | O7 · Registro por módulo Sí 100% · 3 de 3 pruebas con Sí | O8 · Recepción de mediciones Sí 100% · 1 de 1 pruebas con Sí | O9 · Interfaz de usuario Parcialmente 67% · 2 de 3 pruebas con Sí | O10 ·Entrega Sin probar 0% · 0 de 3 pruebas con Sí
O2 · Configuración local Sí 100% · 5 de 5 pruebas con Sí